## Sheet1
Link Git:
https://gitlab.com/users/nguyenminhthong2020/projects
Trong Repo Back-end có folder Documents chứa các diagram, flowchart, file excel,…cần ạ.
Với lại sau này em có thể sẽ tạo thêm 1 solution cho Kafka ạ.
Các chức năng/ công việc dự kiến (có thể bổ sung hoặc chỉnh sửa sau ạ) | Thời gian dự kiến hoàn thành
Phần giao diện cơ bản cho client (ReactJS) + Redux, fetch API (dữ liệu giả),… ** Em đang làm phần này ạ. | Phần này ban đầu em nghĩ là phần giao diện chính có thể làm nhanh trong tuần tuy nhiên cũng phải liên tục phối hợp với Back-end để chỉnh sửa (nếu cần) nên em đặt thời gian dự kiến là hết tuần này (Chủ Nhật ạ)
Các API không cần gửi kèm token xác thực (VD: API hiển thị ra danh sách các sản phẩm trên trang web, phân trang, API Login,...) | Chậm nhất hết tuần này (Chủ Nhật, 22/5)
Các API cần gửi kèm token xác thực, chưa bao gồm các API đặt hàng (VD: API Log out) | Chậm nhất hết tuần này (Chủ Nhật, 22/5)
Cài đặt Kafka + nhóm các API liên quan đến đặt hàng | Chậm nhất tuần sau (trong Thứ Hai, 23/5)
Chỉnh sửa, bổ sung (nếu có), chạy thử, kiểm tra,… | Chậm nhất trong Thứ Ba (24/5)